#### SCHEMA DI CONTRATTO

- AFFIDAMENTO DEI LAVORI

- PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE TERMICA

- DELLO STABILIMENTO DI FOGGIA

INDICE

1.	OGGETTO DELL’APPALTO E REQUISITI TECNICO – ORGANIZZATIVI ED  eCONOMICO – FINANZIARI               	4

2.	AMMONTARE DELL’APPALTO	5

3.	DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI LAVORI	6

4.	GARANZIE E COPERTURE	6

4.1.	CAUZIONE DEFINITIVA	6

4.2.	POLIZZE ASSICURATIVE	7

5.	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	8

6.	OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO	8

6.1.	NORME E PRESCIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEL LAVORO IN OGGETTO	8

7. SUBAPPALTO E COTTIMO                                                                                                8

8. CONSEGNA DEI LAVORI	8

9. ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI	9

10. ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI	9

11. Norme a tutela della sicurezza e della regolarità contributiva	9

11.1  Piani di sicurezza e loro osservanza	9

11.3  TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI LAVORI	10

11.4  Risoluzione del contratto	10

12 Rappresentanza dell’Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori e ordine del cantiere	12

12.1 Domicilio dell'Appaltatore	12

12.2   Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore	12

12.3	Disciplina e buon ordine dei cantieri	12

13	Tempo utile per ultimazione lavori – Penalità per ritardi / PRESTAZIONI INSUFFICIENTI – Revisione prezzi	13

13.1	Tempistica di esecuzione	13

13.2	Durata giornaliera dei lavori	13

13.3	Penali per ritardata esecuzione	13

13.4	PENALITA’ PER PRESTAZIONI INSUFFICIENTI	13

13.5	Penale massima	14

13.6	Revisione prezzi	14

14	Sospensione, ripresa lavori e proroghe	14

14.1	Sospensione e ripresa dei lavori	14

14.2	Sospensione illegittima	15

14.3	Proroghe	15

15	Contabilizzazione dei lavori	15

16    pagamenti                                                                                                                  16

17	Controlli	16

17.1	Generalità	16

17.2	Controlli specifici sull'accettazione e sulla qualità dei materiali.	16

18	Certificato di ultimazione lavori e conto finale	18

19	Termini e modalità del collaudo	18

19.1	Applicabilità del collaudo	18

19.2	Oggetto del collaudo	18

19.3	Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi	19

19.4	Estensione delle verificazioni di collaudo	19

19.5	Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di collaudo	20

19.6	Processo verbale di visita	20

19.7	Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione	21

19.8	Difetti e mancanze nell'esecuzione	21

19.9	Certificato di collaudo	21

19.10	Domande dell'Appaltatore al certificato di collaudo	22

19.11	Ulteriori provvedimenti amministrativi	22

19.12	Svincolo della cauzione	22

19.13	Garanzia sulle opere	22

20	Manutenzione delle Opere	23

21	foro competente	23

22	Danni di forza maggiore	23

22.1	Compensi all'Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore	23

23	Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	23

23.1	Spese di contratto di registro ed accessorie	23

23.2	Documentazione fotografica	23

24	Terminologia	24

.

# OGGETTO DELL’APPALTO E REQUISITI TECNICO – ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO – FINANZIARI

L'appalto ha per oggetto la realizzazione “chiavi in mano” per le opere della nuova centrale termica per lo stabilimento di Foggia dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato SpA (in seguito IPZS).

L’appaltatore dichiara di aver effettuato, ai fini della presentazione dell’offerta, una visita preventiva sul sito dell’installazione e di aver rilasciato una dichiarazione di presa visione e cognizione di quelle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni d'appalto e dell'esecuzione e condotta dei lavori.

II contratto di Appalto viene stipulato a corpo ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e pertanto il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che le parti contraenti possano invocare alcuna verificazione delle misure nonché del valore attribuito alla quantità di dette opere o provviste, secondo le modalità indicate dall’avviso o dalla lettera di invito.

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni riportate nei Documenti d’Appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti, nonché quelle per copie di documenti che debbono essere consegnati all'Impresa stessa (vedere art. 23 del presente Schema di Contratto);

- tutte le spese di bollo sugli atti per la gestione del lavoro, dal giorno di consegna a quello di collaudo;

- l'osservanza delle disposizioni di legge sulla assunzione della manodopera;

- gli obblighi ed oneri inerenti la previdenza, l'assistenza, le assicurazioni sociali e la tutela sindacale degli operai;

- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri comprese quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- le spese per macchinari, attrezzi e opere provvisionali e per quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore del Lavori o del Responsabile del Procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;

- le spese per materiali, mezzi e manodopera per verifiche disposte dal Committente nell'ambito di quanto previsto nel presente appalto e la relativa contabilità;

- la fornitura di tutta la strumentazione per la verifica delle quote, dei livelli e delle pendenze, nonchè la fornitura di tutti i materiali e le strumentazioni necessarie per l'esecuzione dei collaudi;

- la formazione dei cantieri, compresi le vie di accesso, le baracche per ufficio e per il deposito dei materiali, le occorrenti difese degli scavi con assiti, cartelli di avviso, lumi di segnalazione notturna,  le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di Direzione Lavori;

- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- la sorveglianza diurna e notturna dei lavori, del cantiere e dei magazzini;

- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Appaltatore risponderà direttamente ed in ogni caso tanto verso la Stazione  Appaltante quanto verso gli operai ed i terzi di tutti i danni alle persone ed alle cose in dipendenza dei lavori;

- la predisposizione e presentazione del piano per la sicurezza dei lavoratori, ex art. 131 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Detto piano dovrà essere consegnato dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni;

- gli spostamenti e/o rifacimenti di tutti i servizi interrati (energia elettrica, acqua, gas, fognatura, telefono ecc.) che si rendono necessari nell'esecuzione delle opere;

- le prestazioni di tutto l'occorrente per il mantenimento dei servizi di energia elettrica, acqua, gas, telefono e fognatura esistenti nell’area interessata dai lavori;

- la costruzione, il mantenimento e la demolizione dei ponti ed opere provvisorie in genere per l'accesso agli edifici nell’area interessata dai lavori;

- la predisposizione di tutte le opere (armature, sbadacchiature, ecc.) che si dovessero rendere necessarie per la protezione delle pareti degli scavi e dei muri di cinta di proprietà private che si dovessero trovare in prossimità degli scavi stessi, anche in osservanza di quanto prescritto nelle Specifiche Tecniche del presente progetto. Ogni responsabilità a tale riguardo è a carico dell'Appaltatore;

- la partecipazione allo svolgimento di tutte le pratiche autorizzative per la realizzazione dell’impianto.

- lo svolgimento di un corso di informazione, formazione ed addestramento per gli addetti alla conduzione della nuova centrale termica.

La Stazione Appaltante può mantenere sorveglianti nel cantiere e sui mezzi di trasporto utilizzati dell’Appaltatore.

# AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo dei lavori, nonché degli oneri per la sicurezza compresi nell'appalto ammonta a Euro 1.750.000,00 (Unmilionesettecentocinquantamila/00). L’applato è costituito integralmente da opere a corpo.

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 47.784,00 (Quarantasettemilasettecentoottantaquattro/00) e sono ricompresi nell’importo complessivo dell’appalto sopra indicato.

Tale prezzo si intende accettato dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, ed è fisso ed invariabile anche se i lavori vengono eseguiti nelle giornate di sabato e festive. L’appaltatore stesso pertanto non avrà ragione alcuna di pretendere sovrapprezzi speciali di nessun genere per aumenti di costi di materiali, della manodopera, per trasporti, dazio, perdite ecc……..

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la Stazione Appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l’Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario salva l’eventuale applicazione dell’articolo 134, comma 6, e 136 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Trovano altresì applicazione i commi da 3 a 8 dell'art. 10 del D.M. LL.PP. 145/2000.

# DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI LAVORI

I lavori che formano oggetto dell'Appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo quelle speciali prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione lavori:

- fornitura e posa in opera di due unità di produzione del vapore, costituite ciascuna da una caldaia ad olio diatermico e da un evaporatore in grado di produrre 15 t/h di vapore saturo a 10 bar rel., compresi ausiliari ed accessori;

- fornitura e posa in opera di altre opere impiantistiche accessorie per la completa funzionalità della nuova centrale termica;

- realizzazione di tutte le opere di carattere elettrico - strumentale necessarie per la completa funzionalità della nuova centrale termica;

- realizzazione di basamenti per i macchinari e di una struttura di copertura per le caldaie e gli evaporatori;

- opere minori di contorno e di rifinitura.

La descrizione delle opere da eseguire, le norme tecniche da rispettare per l’esecuzione delle opere stesse e quant’altro necessario dal punto di vista tecnico per l’esecuzione dei lavori sono riportati negli elaborati di progetto, elencati nel documento 2005-16-00-E001.

# GARANZIE E COPERTURE

## CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva con le modalità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.113 del D.lgs163/2006 e s.m.i. che si intende integralmente richiamato,  pari al dieci per cento (10%) dell'importo dei lavori, delle forniture e dei servizi. In caso di ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%) la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale del ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia, relativa alla copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori, dovrà essere consegnata all’Appaltatore prima della sottoscrizione del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo ai lavori, o,se posteriore, decorsi 12 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

La cauzione di cui al presente articolo è ridotta del 50% a favore delle imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9.000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

## POLIZZE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione con le modalità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.129 del D.lgs163/2006 e s.m.i. - che si intende qui integralmente richiamato – con massimale pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).

La copertura assicurativa dovrà essere consegnata all’Appaltatore prima della sottoscrizione del presente contratto e decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori e delle forniture risultante dal relativo certificato.

Il Contraente trasmetterà alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui sopra almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Infine, l’Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di collaudo delle opere, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ovvero dalla mancata o insoddisfacente esecuzione degli interventi di sostituzione. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del Committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo di tale polizza decennale sarà pari a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila).

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di collaudo delle opere, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni).

La liquidazione della rata relativa alla conclusione della costruzione dell’impianto è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai precedenti commi.

Le polizze di cui al presente articolo –il cui testo sarà preventivamente approvato dall’Istituto– dovranno essere rilasciate da primaria Compagnia di gradimento dell’Istituto stesso e dovranno prevedere che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

# DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto, oltre il Capitolato Generale ed il Capitolato Speciale d'Appalto, il Piano di Coordinamento e Sicurezza cui al D. Lgs. 494/96, il cronogramma dei lavori (inserito nel piano di sicurezza), gli elaborati di progetto richiamati al cap. 3. e l’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara d’appalto.

# OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

## NORME E PRESCIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEL LAVORO IN OGGETTO

L'appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000.

7. SUBAPPALTO E COTTIMO

II subappalto è regolato ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Ai sensi del comma 2 del suddetto art. 118 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., i lavori in oggetto appartenenti alla categoria prevalente (OG9) sono subappaltabili, nella misura massima del 30%, ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Si applica inoltre l’art. 1 co. 44 della L. 296/2006.

Si precisa che ove l’impresa aggiudicataria non adempia a quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. la stessa non potrà subappaltare.

# 8. CONSEGNA DEI LAVORI

Sarà svolta secondo le modalità dell'art. 129 e seguenti del Regolamento.

# 9. ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI

L'Impresa è tenuta a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1 del Regolamento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alla date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dell'Appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Inoltre, durante tutta la fase di realizzazione del nuovo impianto deve essere garantito il servizio calore che l’attuale centrale fornisce all’attività del Committente con le modalità vigenti. Eventuali inevitabili interruzioni del servizio che si dovessero rendere necessari dovranno essere il più brevi possibili, concordate con la Committente e comunque non superiori a qualche ora e concentrati nel periodo dell’anno indicato dal Committente.

# 10. ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Saranno impartiti secondo le modalità previste dall'art. 128 del Regolamento.

# 11. Norme a tutela della sicurezza e della regolarità contributiva

## 11.1  Piani di sicurezza e loro osservanza

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 528 del 19/11/1999 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili), art. 3, comma 3, il presente caso rientra tra quelli per i quali è prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e la predisposizione del piano di sicurezza, in quanto prevedibilmente saranno presenti in cantiere diverse imprese e comunque l’entità presunta dei lavori è superiore a 200 uomini-giorno.

L'Appaltatore dovrà consegnare all'ente appaltante, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva, la seguente documentazione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell'Appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza.

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano di sicurezza operativo formano parte integrante del contratto di appalto.

La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al direttore del cantiere e al coordinatore della sicurezza nella fase dell'esecuzione. L'Appaltatore può, inoltre, prima dell'inizio o anche in corso d'opera, presentare al coordinatore della sicurezza nella fase dell'esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dall'Ente Appaltante, ai sensi dell'articolo 131 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Ente Committente.

Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione nel termine o di recidiva grave violazione alle norme sulla sicurezza, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza ulteriore contestazione.

II Direttore di Cantiere e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sull'osservanza dei piani di sicurezza.

11.2	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

L’appaltatore è tenuto a documentare di aver ottemperato agli obblighi contributivi presentando, prima della stipula del presente contratto, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

In caso di subappalto il DURC dovrà essere richiesto dall’Appaltatore all’impresa subappaltatrice al momento della stipula del contratto di subappalto e consegnato all’Istituto al momento del deposito del contratto di subappalto.

Il DURC regolare dovrà inoltre essere presentato per il pagamento degli acconti, degli stati di avanzamento dei lavori, per il collaudo e per il pagamento del saldo finale, conformante a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

## 11.3  TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI LAVORI

Nell’ambito dello svolgimento dei lavori il personale impiegato deve essere munito a cura dell’impresa appaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Fatta salva la responsabilità dell'Impresa Appaltatrice anche per conto delle eventuali Imprese Subappaltatrici in tema di tutela della sicurezza dei lavoratori e dell'adempimento dei relativi obblighi contributivi, nonché fatta salva la responsabilità degli organi istituzionali preposti al controllo, è data facoltà alla Direzione Lavori di procedere ad accertamenti in cantieri. In caso di evidenti inadempienze, la Direzione Lavori richiederà l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza e la Stazione Appaltante darà avvio alla procedura di legge per la risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'Impresa Appaltatrice.

## Risoluzione del contratto

Art. 135 del D.Lgs. 163/06 - (Risoluzione del contratto per reati accertati)

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 136 del D.Lgs. 163/06 - (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)

Quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alla previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. II termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l’Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Art. 138 del D.Lgs. 163/06- (Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti)

Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei Lavori.

Qualora sia stato nominato l’organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal  regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

# 12 Rappresentanza dell’Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori e ordine del cantiere

## 12.1 Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'opera da realizzare; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, se possibile a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 , oppure ancora utilizzando i mezzi di trasmissione consueti (lettere, fax, e-mail).

## 12.2   Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

II mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione dei Lavori. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

## Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico fondamentale incaricato dall'Appaltatore.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

# Tempo utile per ultimazione lavori – Penalità per ritardi / PRESTAZIONI INSUFFICIENTI – Revisione prezzi

## Tempistica di esecuzione

Il tempo contrattuale per dare ultimati tutti i lavori e le forniture è di 194 giorni.

I giorni dovranno essere successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, considerando incluso nel periodo utile anche il giorno di stipula del verbale di consegna stesso.

A partire dal termine dei lavori, decorreranno i periodi di collaudo e/o esercizio sperimentale, secondo quanto previsto nei Documenti di Progetto.

Per determinate opere la Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, fissare con ordine di servizio un congruo tempo utile sia per intervenire sul luogo interessato, che per eseguire le opere stesse.

## Durata giornaliera dei lavori

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro dell’eventuale maggior onere.

## Penali per ritardata esecuzione

In caso di ritardo nell'ultimare il complesso dei lavori e forniture del progetto verrà applicata una penale pecuniaria (prevista dall'art. 117 del Regolamento) pari al 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale totale, per ogni giorno di ritardo.

## PENALITA’ PER PRESTAZIONI INSUFFICIENTI

Qualora le prestazioni effettive della componentistica risultassero inferiori a quelle garantite nell’offerta, verranno applicate le seguenti penali:

- produzione di vapore, complessivamente per la somma di tutte le caldaie: 1% (uno per cento) dell’importo contrattuale, per ogni 200 kg/h di vapore (o frazioni di tale quantità) resi in meno del valore garantito, senza applicare alcuna tolleranza;

- rendimento delle caldaie ad olio diatermico (inteso come media ponderale dei rendimenti di tutte le caldaie): 1% (uno per cento) dell’importo contrattuale, per ogni 1% di rendimento in meno rispetto al valore garantito, senza applicare tolleranza.

## Penale massima

La massima penale applicabile, somma della penale per ritardi e per insufficienti prestazioni, è il 10% dell’importo complessivo del contratto.

Qualora la somma di tutte le singole penali determini un importo massimo della penale superiore al 10% Il Committente avrà la facoltà di promuovere le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

## Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Per i lavori di cui al presente schema di contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell'anno precedente sia superiore al due per cento (2%), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. La percentuale è fissata annualmente con Decreto del Ministero delle Infrastrutture.

# Sospensione, ripresa lavori e proroghe

## Sospensione e ripresa dei lavori

E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del Regolamento, il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell’articolo 133, comma 7, del Regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

## Sospensione illegittima

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle stabilite dal precedente punto 14.1 sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

## Proroghe

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e comunque non inferiore a 60 (sessanta) giorni. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

# Contabilizzazione dei lavori

La Direzione Lavori provvederà a redigere la contabilizzazione delle opere eseguite. Per i lavori oggetto del contratto principale, la contabilizzazione delle opere sarà a corpo. Per eventuali opere suppletive o in variante, la contabilizzazione potrà essere a corpo, a misura o in economia a secondo di quanto previsto nella/e perizie suppletive e/o di variante.

# Pagamenti

In corso dei lavori e per gli stati di avanzamento, l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto e a saldo, secondo quanto di seguito descritto:

- anticipo a trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori: 5%

- ulteriore anticipo del 15% all’emissione da parte dell’Appaltatore degli ordini – accettati dal fornitore – delle caldaie ad olio diatermico e degli evaporatori;

- ulteriore acconto del 30% all’arrivo in cantiere delle caldaie ad olio diatermico e degli evaporatori;

- ulteriore acconto del 40% al verbale di completamento delle opere ed impianto in funzione per la produzione e distribuzione di energia termica;

- ulteriore acconto del 5% al rilascio del certificato di collaudo 	provvisorio di cui al successivo art.19.9;

- saldo 5% alla scadenza del periodo di garanzia su tutte le opere di cui al successivo art.19.13.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i sessanta giorni a decorrere dalla data di emissione dei relativi certificati. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'emissione dei certificati di pagamento con la tempistica sopra indicata verrà sospesa nell'ipotesi in cui l'Impresa Appaltatrice non rispetti il programma dei lavori concordato con la Stazione Appaltante.

La liquidazione di tutti gli importi dovuti, in acconto e a saldo, sarà effettuata previa presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

# Controlli

## Generalità

La Stazione Appaltante assicurerà nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'osservanza delle norme inerenti gli aspetti tecnici contabili ed amministrativi dell'esecuzione dell'intervento attraverso l'ufficio della Direzione Lavori, il Coordinatore della Sicurezza nella fase dell'Esecuzione ed il Responsabile del Procedimento.

La Direzione Lavori effettuerà i controlli e le verifiche previste dagli art. 124, 125 e 126 del Regolamento, mentre il Coordinatore della Sicurezza nella fase dell'Esecuzione, curerà il controllo di cui all'art. 127 dello stesso Regolamento, articoli che qui si intendono integralmente richiamati.

## Controlli specifici sull'accettazione e sulla qualità dei materiali.

I materiali e i componenti devono corrispondere alla prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell’articolo 138 del Regolamento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l’Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione e alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

### - Sorveglianza

La Stazione Appaltante può mantenere sorveglianti nel cantiere e sui mezzi di trasporto utilizzati dall’Appaltatore.

### - Provvista dei materiali

L’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, ne all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino di luoghi.

### - Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l’Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l’Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

### - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, nè la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, nè alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

# Certificato di ultimazione lavori e conto finale

II certificato di ultimazione dei lavori ed il conto finale verranno redatti ed approvati secondo quanto previsto dagli art. 172, 173, 174, 175 del Regolamento.

# Termini e modalità del collaudo

## Applicabilità del collaudo

I lavori compresi nel presente appalto sono soggetti alle norme relative al collaudo ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed in conformità alle previsioni di cui al Regolamento e smi.

## Oggetto del collaudo

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Il collaudo sarà eseguito quando saranno stati completati i lavori e le forniture e si riferirà a tali attività.

Si precisa che i collaudi tecnici, le prove di prestazioni e il periodo di esercizio sperimentale descritti nella Relazione illustrativa generale e nelle Specifiche Tecniche si devono intendere come compresi nella fase realizzativa precedente al collaudo di cui trattasi in questo capitolo.

## Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il Responsabile del Procedimento che ne dà tempestivo avviso all'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

Se l’Appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione Appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'Appaltatore.

Se i funzionari di cui sopra, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

## Estensione delle verificazioni di collaudo

Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.

La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'Appaltatore rientri l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'Appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la Stazione Appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

- durante la fase delle lavorazione, degli scavi, delle fondazioni e in generale delle lavorazioni non ispezionate in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione:

- nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori, rispetto al programma.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al Responsabile del Procedimento, con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il Responsabile del Procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni, per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla Stazione Appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale incompetenza.

La Stazione Appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

## Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di collaudo

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

Sono altresì ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

## Processo verbale di visita

Della visita di collaudo è redatto verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

- la località e la Provincia;

- il titolo dell'opera o del lavoro;

- l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti;

- la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;

- l'importo delle somme autorizzate;

- le generalità dell'Appaltatore;

- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;

- il tempo prescritto per l’esecuzione, con l’indicazione delle eventuali proroghe;

- la data e l'importo del conto finale;

- la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;

- i giorni della visita di controllo;

- le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale, Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al Responsabile del Procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione della responsabilità dell'Appaltatore e dell'ufficio di Direzione dei Lavori, per le parti di rispettiva competenza.

I processi verbali, oltre che dell'organo di collaudo e dell'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori nonché dal Responsabile del Procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

## Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al Responsabile del Procedimento presentandogli le sue proposte. II Responsabile del Procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo alla Stazione Appaltante.

## Difetti e mancanze nell'esecuzione

Riscontrandosi nella visita di controllo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 202 del Regolamento.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori, confermata dal Responsabile del Procedimento, risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore.

## Certificato di collaudo

Ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

- l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;

- i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;

- il certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo:

  - riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;

  - determina la somma da porsi a carico dell'Appaltatore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa Stazione Appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;

  - dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'Appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

## Domande dell'Appaltatore al certificato di collaudo

II certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All’atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'organo di collaudo riferisce al Responsabile del Procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'Appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

## Ulteriori provvedimenti amministrativi

La Stazione Appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della Stazione Appaltante sono notificate all'Appaltatore.

## Svincolo della cauzione

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.

L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle  le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

## Garanzia sulle opere

La garanzia sulle opere decorrerà a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo definitivo, esperite tutte le prove descritte nel progetto, ed avrà una durata di 24 mesi.

# Manutenzione delle Opere

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere e degli impianti, la manutenzione delle opere deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

# foro competente

In caso di controversie che dovessero insorgere è esclusivamente competente il foro di Roma.

# Danni di forza maggiore

## Compensi all'Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

# Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

## Spese di contratto di registro ed accessorie

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. II pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte egualmente pagate.

## Documentazione fotografica

L'Appaltatore fornirà, a richiesta della Direzione Lavori, fotografie che devono illustrare lo stato di fatto precedente ai lavori, l'andamento dei lavori, i dettagli costruttivi e le opere compiute. Le fotografie, in formato 9x15, possono essere a colori e in bianco e nero e devono essere presentate inserite in idoneo raccoglitore con specificato l'oggetto di ogni foto. La documentazione deve essere timbrata e firmata dal rappresentante dell’Appaltatore. Tale elaborato è conservato nella contabilità dei lavori.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., deve, entro trenta giorni dall'aggiudicazione redigere e consegnare:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alla responsabilità dell'organizzazione del cantiere.

# Terminologia

Ai fini del presente contratto:

- per Committente e Stazione Appaltante si intende l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

- per Contrattista e Appaltatore si intende la Ditta alla quale il Committente commissiona i lavori;

- per Parti si intendono il Committente/Stazione Appaltante ed il Contrattista/Appaltatore;

- per Regolamento si intende il Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici 11.02.1994 n° 109 - DPR 21.12.1999 n° 554 e successive modifiche e integrazioni;

- per Capitolato Generale si intende il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici - D.M. LL. PP. 11.04.00 n° 145.